Отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры города Волгодонска»

за  2016 год

I. Основные результаты реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

В целях улучшения качества жизни населения города Волгодонска путем реализации развития его культурного и духовного потенциала, осуществление функций (полномочий) в области культуры и искусства, дополнительного образования и охраны историко-культурного наследия, координации деятельности подведомственных учреждений культуры, а также реализации дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и государства в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (утверждённой постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3936 "Об утверждении муниципальной  программы города Волгодонска «Развитие культуры города  Волгодонска») ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечена деятельность 3 муниципальных автономных и 10 муниципальных бюджетных учреждений культуры города Волгодонска, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета с привлечением внебюджетных источников.

Ответственным исполнителем программы является Отдел культуры                       г. Волгодонска, подведомственные ему 13 учреждений являются участниками программы:

- 5 учреждений культурно-досугового типа;

- 6 муниципальных учреждений дополнительного образования;

- Централизованная библиотечная система, объединяющая 17 филиалов библиотек;

- парк Победы.

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 12,5% | Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 12,5% | 101 495,6 | 106 379,1 | 107 560,1 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 559,1 | 524,9 | 524,4 |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий 8 ед. | Количество культурно-массовых мероприятий 5 ед.* | 363,0 | 252,0 | 252,0 |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Количество посещений библиотек 600 500 чел. | Количество посещений библиотек 673 507 чел.** | 32 270,2 | 34 601,5 | 34 548,1 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 203,4 | 153,3 | 153,3 |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий 0 ед. | Количество культурно-массовых мероприятий 0 ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Количество культурно-досуговых формирований 227 ед. | Количество участников клубных формирований 228 ед.*** | 81 888,4 | 95 219,4 | 96 589,7 |
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 584,3 | 574,8 | 562,3 |
| Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий 3437 ед. | Количество культурно-массовых мероприятий 3521 ед.**** | 3 625,0 | 3 976,1 | 3 964,4 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации подпрограммы | Обеспечение выполнения муниципальной программы 100% | Обеспечение выполнения муниципальной программы 100% | 9 826,3 | 9 789,5 | 9 717,9 |
| Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 11,3 | 11,1 | 11,1 |
| Основное мероприятие 4.3 Организация повышения квалификации |  |  | 5,0 | 45,0 | 45,0 |
| Основное мероприятие 4.4 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение |  |  | 298,4 | 274,5 | 273,9 |
| Всего |  |  | 231 130,0 | 251 801,2 | 254 202,2 |

* Уменьшение количества культурно-массовых мероприятий по подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры» связано с внесением изменений в комплексный план мероприятий в сфере культуры в связи с задолженностью Отдела культуры г. Волгодонска перед подведомственными ему учреждениями культуры по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания.

**Увеличение показателя «Количество посещений библиотек» произошло в связи с проведением книжных выставок, обзоров книжных новинок и регулярного обновления баз электронных библиотечных каталогов.

*** Увеличение показателя «Количество культурно-досуговых формирований» по подпрограмме «Организация досуга» связано с открытием в МАУК ДК «Октябрь» секции «Йоги» (для взрослых).

**** Увеличение показателя «Количество культурно-массовых мероприятий» по подпрограмме «Организация досуга» связано с проведением дополнительных мероприятий, посвященных Году Российского кино.

Развернутая информация о финансировании программных мероприятий и перераспределении бюджетных ассигнований  представлена в таблицах №15, 19 и 22.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация программы осуществлялась через 4 подпрограммы, представленные в таблицах 1, 15, 16 и 22.

Рассмотрим первую подпрограмму «Дополнительное образование в сфере культуры», результатом реализацией которой стало создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования в городе Волгодонске.

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие основные  мероприятия:

Основное мероприятие 1.1	- «Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей»

В 2016 году была сохранена на 100% сеть учреждений дополнительного образования детей.  В шести муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования города Волгодонска (две школы искусств, две детские музыкальные школы, детская театральная школа, детская художественная школа) обучались  2 791 обучающихся, что составляет 12,5 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет при запланированных 12,5%.

Обучение в школах искусств реализовывалось по 24 основным образовательным программам. Увеличение набора обучающихся по сравнению с предыдущим годом было достигнуто за счет большего набора учащихся на отделениях: изобразительное искусство, театральное искусство, фортепиано, хореография.

В 2016 году по шести предпрофессиональным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования обучались 1181 обучающихся, что в 5 раз больше, чем в предыдущем году.

В соответствии с  требованиями к обучению по предпрофессиональным образовательным программам необходимо наличие в педагогическом коллективе 25% преподавателей с высшим профессиональным образованием. В  наших школах таких преподавателей 42%. Так, преподавателей с высшей категорией в 2016 году в школах искусств стало на 2% больше, чем в предыдущем году, с первой категорией - больше на 5%.

Учащиеся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 2016 году получили 815 дипломов лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, областных, региональных и городских конкурсов и фестивалей, что на 8,5% больше, чем в предыдущем учебном году.

Основное мероприятие 1.2 -  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Все мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности,  запланированные в 2016 году, выполнены. Заключены  контракты на техническое обслуживание АПС, техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом, испытание пожарных кранов, электрозадвижек, техническое обслуживание огнетушителей, техобслуживание внутреннего пожарного водопровода, обучение пожарному тех. минимуму.

Основное мероприятие 1.3 – «Обеспечение организации  и проведения  культурно-массовых мероприятий	»

В 2016 году муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей было проведено   5   (62,5%)  культурно-массовых мероприятий, на которые были выделены средства местного бюджета (невыполнение связано с внесением изменений в комплексный план мероприятий в сфере культуры в связи с задолженностью Отдела культуры г. Волгодонска перед подведомственными ему учреждениями культуры по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания). Кроме того, школы искусств города проводят самостоятельно достаточно большое количество мероприятий: концертов, конкурсов, фестивалей, праздников.  Наиболее массовыми и популярными в 2016 году стали:

- Международный конкурс пианистов им. А.Г. Скавронского «Вдохновение»;

- Всероссийский фестиваль-конкурс детских творческих коллективов «Пою мое Отечество», в котором приняли участие более 500 участников из муниципальных образований Ростовской области, Краснодарского края;

- третий Всероссийский открытый фестиваль - конкурс детского, юношеского музыкального творчества и профессионального мастерства «Самоцветы России». В конкурсной программе приняли участие детские, юношеские и молодежные творческие коллективы и исполнители, взрослые и профессиональные коллективы и солисты;

- девять региональных конкурсов среди учащихся  школ искусств по  различным жанрам  искусств;

- областной фестиваль-конкурс театральных коллективов «Театральная весна» и многие другие.

Рассмотрим вторую подпрограмму «Библиотечное обслуживание», результатом реализации которой стало создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек в городе Волгодонске.

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие основные  мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания»

Библиотечное обслуживание в городе осуществляет 17 библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». На базе библиотек для населения города созданы и работают 17 библиотечно-информационных центров, оснащенных 57 компьютерными комплексами, из них 56 с постоянным доступом к сетям Интернет, с помощью которого  обеспечен доступ к каталогам других библиотек.

По итогам 2016 года количество посещений МУК «ЦБС» составило 673 507 человек при плане 600 500 и составляет 112,2%. Достижение данного показателя стало возможным благодаря проведению книжных выставок, обзоров книжных новинок и регулярного обновления баз электронных библиотечных каталогов, анализу промежуточных результатов, обеспечению свободного доступа населения к информационным ресурсам муниципальных библиотек, проведению мониторинга удовлетворенности качеством информационных услуг,  организации информационных и досуговых мероприятий, комплектованию библиотечных фондов новыми поступлениями.

Выполнение плановых цифр по данному показателю за отчетный период обеспечили систематическое повышение квалификации кадрового состава, использование современных информационных технологий в обслуживании пользователей, внедрение инновационных  форм и методов библиотечного обслуживания.

Основное мероприятие  2.2 -  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

В 2016 году заключены контракты на техническое обслуживание АПС и техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

Основное мероприятие 2.3 – «Обеспечение организации  и проведения  культурно-массовых мероприятий	»

В библиотеках города в 2016 году было проведено 6 (100%) мероприятий  при годовом плане – 6. Наиболее запоминающимися для жителей города стали:

- Общероссийский день библиотек. Конкурс профессионального мастерства «Читатель года – 2016»,

- международная акция «Библионочь–2016»,

-	международная акция «Библиосумерки–2016».

Рассмотрим третью подпрограмму «Организация досуга», результатом реализации которой стало организация эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха в городе Волгодонске.

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие основные  мероприятия:

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями»:

Показатель «Количество участников клубных  формирований»

По итогам 2016 года количество клубных формирований 228 ед. при плане на 2016 год 227 ед. – 100,4%.

Из них 157 формирования самодеятельного народного творчества, участников формирований самодеятельного народного творчества 2369 человек. По сравнению с предыдущим годом, в 2016 году увеличилось количество участников в них на 137 человек (6,1%).

В  клубных учреждениях города работают 99 клубных  формирований для детей до 14 лет, что на 3 формирований или 3,1% больше, чем в 2015 году. В них занимаются 1991 человека, что на 515 человек или 27,7% больше, чем в 2015 году. Из них 80 формирований самодеятельного народного творчества, что на 2 формирования или 2,5% больше, чем в 2015 году.  Охват в них составляет 1311  человек, что на 122 человек или 10,2% больше, чем в 2015 году.

В  клубных учреждениях города работают  56 клубных  формирований, любительских объединений, групп, клубов по интересам для молодежи, что на 6 формирований или 9,7% меньше, чем в 2015 году.  В них занимаются 762 человек, что на 147 человек или 16,2% меньше, чем в 2015 году. Из них 47 формирований самодеятельного народного творчества, что на 2 формирования или 4,1% меньше, чем в 2015 году. В них занимаются 520 человек, что на 25 человек или 5,1% больше, чем в 2015 году.

В учреждениях культуры  работают 71 любительское объединение,  клубы по интересам, что на 2 клуба больше, чем в 2015 году (69 клубов). Из них 46 % - для детей, 23% - для людей пожилого возраста и ветеранов, 31% - для молодежи.

Охват участников в них составляет 2174  человек, что на 122 человек (5,4%) меньше, чем в 2015 году (2296 человек).

Уменьшение количества участников в культурно-досуговых формированиях произошло в связи с фактически сложившимся набором таких участников в 2016 году.

Основное  мероприятие  3.2 -  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

В 2016 году заключены контракты на техническое обслуживание АПС и техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом.

Основное мероприятие 3.3 -  «Обеспечение организации  и проведения  культурно-массовых мероприятий	 »

Показатель «Количество культурно-массовых мероприятий»

Планируемый на 2016 год показатель – 3 514 мероприятий. Фактически по состоянию на 1 января 2017 года проведено 3 521 мероприятия, что на  7 (0,1%) мероприятия больше запланированного на 2016 год значения показателя и составляет 100,1% от значения годового показателя. Перевыполнение показателя произошло за счет повышения качества проводимых мероприятий, увеличения в учреждениях мероприятий на платной и бюджетной основе путем внедрения новых форм работы, увеличение количества мероприятий на открытых площадках и в микрорайонах города, реализации инновационных проектов, привлечения дополнительных внебюджетных и бюджетных средств на проведение городских мероприятий.

Работа клубных учреждений города в 2016 году проводилась в рамках проведения Года Всероссийского кино, а также Года благоустройства в городе Волгодонске.

Творческие коллективы учреждений культуры в течение года представили инновационные формы культурно-массовой работы в самых различных жанрах и направлениях.

Началось все с новогодней ночи: сразу после боя курантов площадь ДК им. Курчатова, заполненная горожанами, озарилась праздничными поздравлениями, музыкой, танцами и песнями. Это были народные гулянья под названием «В Новый Год вместе!».

2016 год стал знаменателен тем, что МАУК «ДК им. Курчатова» запустил новый, давно ожидаемый горожанами проект: абонемент на шесть концертов ведущих коллективов Ростовской государственной филармонии. Ценителям музыки были предложены выступления известнейших коллективов: Государственный концертный оркестр духовых инструментов им. В. Еждика, Ансамбль русских народных инструментов «Дон», Ансамбль русских народных инструментов «Донцы», Ансамбль песни и пляски «Казачий круг», Эстрадно-джазовый оркестр Кима Назаретова, музыкально-литературная программа «Классик-концерт».

Методистами МАУК «ДК им. Курчатова» по городским школам среди учащихся был проведен мониторинг желающих посетить концерты Ростовской филармонии.  Приобрели абонементы 21 человек и 840 человек приобрели по одному билету на отдельные концерты.

Этот новый проект можно определить и как социальный, и как просветительский. Он рассчитан на то, чтобы концерты профессионалов были доступны каждому горожанину, невзирая на уровень семейного бюджета.

В преддверии Международного Женского Дня в фойе второго этажа состоялась ретро-вечеринка «Музыка любимого кино».

Солидные люди с видимым удовольствием приняли участие в развлекательных программах, которые весело и зажигательно провел творческий коллектив Дворца.

Международный хореографический фестиваль-конкурс  «Южный ветер» в 2016 году приятно удивил и порадовал не только горожан, но и гостей города.

Первый фестивальный день начался потрясающим карнавалом, который прошел по проспектам Строителей и Курчатова. Все участники фестиваля выстроились в огромную колонну. Каждый коллектив, одетый в сценические костюмы определенного танца, нес флаг своего города или поселка, транспаранты с девизами и декламировал речевку. Дорожное движение было остановлено. На тротуарах сотни прохожих аплодировали такому необычному шествию, а детвора пристраивалась к колонне, стараясь шагать в ногу.

В сентябре состоялся фестиваль народной хоровой песни «Серебряный ручей»  для творческих хоровых коллективов старшего поколения,  ветеранов Ростовской атомной станции, микрорайонов города Волгодонска и творческих коллективов Волгодонского, Цимлянского, Зимовниковского и Дубовского районов, приуроченный к празднованию Международного дня пожилого человека.

Фестиваль «Серебряный ручей» проводился при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом» и Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения электростанций».

В нашем городе проживает большое количество талантливых людей, среди них есть те, которые посвятили свою жизнь творчеству и культуре.

27 мая 2016 года в банкетном зале МАУК ДК «Октябрь» прошло  мероприятие «Творцы прекрасного», посвященное юбилею Надежды Персияновой и презентации ее книги «С любовью  к  городу, культуре и коллегам»,  приуроченное ко Всемирному дню культуры. Во время мероприятия,  автор книги читала стихи посвящения гостям, между стихами были выступления артистов: воспитанники школы бального танца Александра Дроздова; детский ансамбль эстрадно-джазового вокала (руководитель А.Н.Лаврентьев).

В период летних каникул для детей, посещающих приходящие лагеря города, был показан интерактивный спектакль «Барон Мюнхгаузен», поставленный руководителем детской театральной студии «Азбука театра» Д.В. Казаковым. Кардинальное отличие его от обычных спектаклей заключается в том, что зрители в «Бароне Мюнхгаузене» одновременно являются и активными участниками.

Для детей города в каникулярное время творческим коллективом МУК «ДТ и Р «Радуга» проведен мастер-класс. В этом году был предложен ряд новых техник декоративно-прикладного искусства таких, как изготовление изделий  из фуамерана (мастер-класс «Фуамерановые фантазии»), текстильных кукол («Кукольное царство») и топиариев из бумажных салфеток в подарок мамам («Подарок любимой маме»).

В преддверии Дня рождения города Волгодонска был объявлен конкурс «Волгодонский сувенир» на лучший сувенир-символ города Волгодонска. В конкурсе приняли участие мастера декоративно-прикладного искусства города. В результате лучшими были признаны работы четырёх мастеров, они и стали победителями в номинациях конкурса.

В рамках празднования Дня города в 2016 г. была организована «Аллея парящих зонтиков», зонтики были креативно декорированы и представляли собой произведения ДПИ.

Пожалуй, совершенно новым для коллектива МУК «ДТ и Р «Радуга» стало участие в областном конкурсе на лучший творческий коллектив учреждения клубного типа. В этом году конкурс был посвящён  Году российского кино. Коллективом был снят фильм по мотивам художественного фильма  «ДˋАртаньян и три мушкетёра» и подготовлен пакет соответствующих  документов, в результате чего МУК «ДТ и Р «Радуга» занял третье место в номинации «Лучший творческий коллектив учреждения клубного типа».

Впервые 24 июня 2016 года в Волгодонске состоялся «Городской бал выпускников». Главное действо для выпускников проходило в  МАУК ДК «Октябрь» и на площади Победы. Перед началом главного торжества на сцене Дворца культуры, выпускников торжественно встречали в летнем дворике, в котором все выпускники проходили по красной дорожке. Также была оформлена «Аллея выпускников», которая была разделена на различные фото-зоны: «Прощание с детством», «Алый парус надежды», «Выпускник – 2016», «Школьная доска пожеланий» и «Дерево желаний». Завершилось мероприятия глобальным  по  своим масштабам, флэш-мобом на площади Победы перед МАУК ДК «Октябрь», где 1 000 юношей и девушек, их преподавателей станцевали вальс, выпустили в небо шары и голубей.

Новый творческий сезон во Дворце культуры «Октябрь» был ознаменован созданием родительского клуба «Взрослые и дети».  Его участниками стали родители детей, занимающихся в творческих коллективах Дворца культуры.

14 октября на такое знакомство в родительский клуб пришли воспитанники школы юного ведущего «Я говорю!». Руководитель познакомила с творческим проектом школы «Читаем с мамами», цель которого привить современным детям любовь к классической поэзии лучших советских и российских  авторов. Воспитанники школы прочитали для родителей  самые известные стихи  Маршака.

Накануне празднования «Дня города», впервые в Волгодонске стартовал фестиваль «Вина Дона». Виноделы Ростовской области и Краснодарского края представили свою продукцию. В город приехали и те виноградари, кто ведет дело из поколения в поколение, и те, кто не так давно начали свой бизнес. Фестиваль открылся в сквере «Юность» театрализованным представлением с участием ансамбля «Казачий Дон». А параллельно возле «Старой мельницы» проводились викторины и конкурсы. Итоги фестиваля подвели 30 июля, в день рождения Волгодонска, состоялось награждение победителей фестиваля.

МАУК ДК  «Октябрь» реализовал  развлекательно-познавательный  проект  для  детей  «Культура – это я и ты». Этот  проект  носит  воспитательную  направленность  в  адрес  детей – участников  творческих  коллективов  ДК  «Октябрь».  Его главная  задача    -  научить  детей  правилам  этикета,  правилам   поведения  в  стенах  учебных  заведений  и  учреждениях  культуры.

Проект реализуется через тематические игры,  конкурсы, викторины, проводимые сказочными героями.  По итогам реализации мероприятий проекта участникам  творческих коллективов вручается «Памятка поведения  в  ДК  «Октябрь».

С 28 сентября по 1 октября  ДК  «Октябрь»    собрал  в  своем  зале  детей  города  Волгодонска  на  новую  детскую  музыкальную  интерактивную  сказку «Белоснежка».

Яркое  представление в  новой   современной  интерпретации,  интересные  режиссерские  решения, качественный  звук,  современная музыка,  яркие  костюмы,  декорации, игра  актеров произвели колоссальное впечатление на юных зрителей. Сказка  получила  широкий,  положительный резонанс. Всего  состоялось  8   спектаклей,  которые посетило 3500  детей.

НТСП «Маска.рад» МАУК «ДК им. Курчатова» отметил свой десятилетний юбилей блистательной премьерой спектакля «Мечта о розовом слоне». Автор пьесы и режиссер – основатель и бессменный руководитель коллектива Владимир Реннер. В спектакле идет речь о хрупкости мира, бренности бытия, добре и зле, простых человеческих ценностях. Примечательно, что «Мечту о розовом слоне» хорошо приняли зрители разных возрастов: от школьника  до пенсионера.

Во время рождественских каникул творческий коллектив МУК «ДТ и Р «Радуга» представил волгодонцам два инновационных мероприятия: праздник «Музыки прекрасные мгновенья» и народный мюзикл «Сон Екатерины».

В ходе праздника «Музыки прекрасные мгновенья» прозвучали новогодние и рождественские песни из кинофильмов и мюзиклов в исполнении участников музыкального клуба «Форте». Весь музыкальный материал был преподнесён в академическом исполнении и был художественно оформлен театрализацией, хореографическими зарисовками и видеослайдами.

Мюзикл «Сон Екатерины» был поставлен по авторскому сценарию режиссёром народного театра-студии «Парадиз» Д.В. Казаковым. В нём прозвучали народные песни в исполнении ансамбля «Золотая звонница», а также инструментальные композиции в исполнении ансамбля народных инструментов «Весёлая карусель», с которым тесно сотрудничает коллектив Дома творчества и ремёсел «Радуга».

Инновационным по форме подаче материала стало мероприятие, прошедшее  3 ноября 2016 года, в преддверии Дня народного единства, в МАУК «ДК им. Курчатова»,- театрализованное представление «Под прицелом террора. Эпизод «Справка № 10247».

Театрализованное представление, было посвящено событиям, произошедшим в городе Волгодонске, где 16 сентября  1999  года ранним утром прогремел взрыв. Сюжет построен на реальных воспоминаниях очевидцев, литературных произведениях волгодонских авторов, хронике событий тех лет, статей из газет и интервью пострадавших.

Главная цель мероприятия – донести до молодого поколения память и боль, которую пережили волгодонцы. С помощью синтеза различных видов искусств, исполнители, занятые в постановке, смогли в полной мере передать и боль утраты, и смятение, и страх, который черной волной накрыл весь город, а также единение   и сплоченность горожан, вставших на защиту своих жизней и жизней своих близких, в круглосуточном режиме охранявших свои дома. В постановке приняло участие более 60 человек от 3 и до 30 лет. Автор и режиссер постановщик - Виктория Ермак. Мероприятие посетило около 500 человек.

В преддверии Дня народного единства состоялось заседание дискуссионного клуба на тему «Волгодонск – территория мира», на котором присутствовали представители различных  диаспор: армянской, азербайджанской, грузинской, турко-месхитинской, а также атаман Волгодонского городского казачества В.Б. Бардаков. Каждая диаспора представила национальный номер. По итогам заседания клуба был выработан план совместной деятельности на 2017 год.

В 2016 году творческий коллектив МУК «ДТ и Р «Радуга» освоил совершенно  новую для себя форму мероприятия - городской фотоконкурс

«Культура в городском ракурсе». В конкурсе приняло участие около двадцати фотохудожников Волгодонска, и пять из них стали победителями в разных номинациях. Итогом фотоконкурса стала выставка работ участников в Центральной библиотеке города, а на сайте «Volgodonskpro» - состоялось голосование горожан за лучшую фотоработу.

В Год российского кино МУК «ДТ и Р «Радуга» провел областной фестиваль-конкурс «Песни кино».  Данный проект вошел в Перечень проектов-победителей конкурса благотворительных проектов АО «НИАЭП». На участие в фестивале-конкурсе было подано более семидесяти заявок из разных городов и районов Ростовской области. По результатам отборочного тура, как очного, так и заочного, в финал прошли 45 участников. Уважаемое жюри представляли компетентные специалисты в области вокала из г. Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска.                                 Этот год в  городе  Волгодонске  объявлен Годом благоустройства. В связи с этим 30 ноября в ДК «Октябрь» впервые состоялся «Форум неравнодушных людей».

В фойе Дворца культуры развернулась грандиозная выставка-презентация социальных проектов.  Ее открыла председатель Волгодонской городской Думы – глава города Людмила Ткаченко, которая была искренне восхищена тем, что в Волгодонске столько талантливых жителей.  Здесь были представлены и творческие работы городских мастеров и мастериц, и клубы по интересам, и литературные объединения, и диаспоры, и многие другие.

Например, станция юных техников показала свои успехи в авиамодельном спорте, робототехнике и картинге, молодежь Волгодонска – в волонтерском движении, а сами жители – в благоустройстве своих дворов. И, конечно же, на входе в «Октябрь» всех встречали самодеятельные коллективы зажигательными народными песнями.

Клубные учреждения города всегда принимают активное участие в благотворительных концертах по сбору денежных средств на лечение детей. Дворец культуры «Октябрь» провел благотворительный  концерт  «Поможем  вместе»   по  сбору  денежных  средств  на  лечение  Лизы Огай.

Рассмотрим четвертую подпрограмму «Организация досуга», реализация которой  позволила обеспечить целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы и выполнение целевых показателей муниципальной программы.

Следует отметить, что реализация данной подпрограммы позволила  сохранить материально-техническую базу, а также сделать объекты культуры более привлекательными и востребованными, услуги учреждений культуры соответствуют современным стандартам.

Результатом  реализации подпрограммы явилось   создание эффективной системы управления реализацией программы, реализации в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Основное мероприятие 4.1«Обеспечение реализации подпрограммы»

Разработаны  планы мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных  средств, утверждена программа  контрольных мероприятий, проводится ежеквартальный мониторинг исполнения программных показателей.  Разработаны и утверждены постановлениями Администрации города Волгодонска положение об оплате труда работников бюджетных учреждений культуры и размер платы за оказание образовательных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

Деятельность подведомственных Отделу культуры учреждений и их руководителей оценивается в соответствии с разработанными и утвержденными показателями эффективности  деятельности.

Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

В рамках данного мероприятия заключены контракты на техническое обслуживание АПС что позволило обеспечить сохранность жизни сотрудников и имущества, созданы комфортные условия для рабочего процесса.

Основное мероприятие 4.3 «Организация повышения квалификации»

В 2016 году начальник Отдела культуры Н.Г. Бондаренко прошла повышение квалификации по образовательной программе «Управление в сфере культуры «РАНХиГС при Президенте РФ институт «Высшая школа государственного управления» г. Москва.

Основное  мероприятие 4.4 «Информационное  программное и материально-техническое обеспечение деятельности»

Обновлены справочно-информационные  базы данных, программы «Консультант +», программные  продукты.

Размещены следующие отчеты на сайте Отдела культуры:

- по исполнению программных показателей;

- по  исполнению муниципального задания.

Нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) не имеется.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной  программы, являются:

- проведение капитального ремонта (замена окон в фойе) МБУ ДО Детская художественная школа увеличило безопасность эксплуатации учреждения;

- утверждение постановлением Администрации города Волгодонска размера платы за оказание образовательных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования сферы культуры повлияло на увеличение доходов от приносящей доход деятельности;

- приобретение за счет средств областного бюджета музыкальных инструментов, микрофонных стоек, звукотехнического оборудования с коммутирующими устройствами  МБУ ДО ДМШ им. С.В. Рахманинова и сценических костюмов и обуви МАУК ДК «Октябрь» позволяет более качественно предоставлять услуги;

- в связи с невыполнением плана доходной части бюджета города Волгодонска субсидии учреждениям сферы культуры на выполнение муниципального задания представлены не в полном объеме, однако, оплата принятых обязательств произведена в полном объеме за счет средств от приносящей доход деятельности.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы

Расходы, произведенные в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы представлены в таблице 15.

### Средства местного и областного бюджетов на подпрограмму 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» освоены на 99,7%, предусмотрено программой 82 672,1 тыс.руб., кассовый расход 82 420,5 тыс.руб.,  не освоены  251,6 тыс. руб. Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств составляет задолженность Отдела культуры г. Волгодонска на 01.01.2017г. перед муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования по предоставлению им субсидии на выполнение муниципального задания (Таблица 15).

Освоение средств за 2016г.:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 524,4 тыс. руб.;

- медосмотр педагогических работников 276,0 тыс. руб.;

- переподготовка кадров 58,3 тыс. руб.;

- проведение капитального ремонта (замена окон в фойе) МБУ ДО Детская художественная школа 263,5 тыс. руб.;

- приобретение музыкальных инструментов, микрофонных стоек, звукотехнического оборудования с коммутирующими устройствами  МБУ ДО ДМШ им. С.В. Рахманинова

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения 247,6 тыс. руб.;

- подготовка и проведение праздничных мероприятий 252,0 тыс. руб.;

- услуги в области информационных технологий  219,0 тыс. руб.

Фактически полученные доходы от оказания услуг 25 916,0 тыс. руб., выше плановых значений из-за увеличения размера платы за обучение. (Таблица №15).

### Средства местного, областного и федерального бюджетов на подпрограмму 2 «Библиотечное обслуживание» освоены на 99,9%, предусмотрено программой 34 622,6 тыс. руб., кассовый расход 34 597,2 тыс. руб., не освоены  25,4 тыс. руб. Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств составляет задолженность Отдела культуры г. Волгодонска на 01.01.2017г. перед МУК «ЦБС»  по предоставлению ему субсидии на выполнение муниципального задания (Таблица 15)..

Освоение средств за 2016г.:

- приобретение ГСМ – 130,1 тыс. руб.;

- текущий ремонт (ремонт ступенек)  50,0 тыс.руб.

- переподготовка кадров 11,5 тыс. руб.;

- услуги  информационных технологий – 115,4 тыс. руб.;

- подписка периодической литературы – 516,7 тыс. руб.;

- приобретение  основных средств (комплектование книжных фондов) – 926,6 тыс. руб.,

в том числе:

- за счет средств местного бюджета  - 500,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета  – 401,2 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 25,4 тыс. руб.;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности– 153,3 тыс. руб.;

Фактически полученные доходы от оказания услуг 104,2 тыс. руб., при плановом значении  132,2 тыс. руб.,  кассовый расход  2016 года  104,2 тыс. руб. (Таблица №15).

### Средства местного и областного бюджетов на подпрограмму 3 «Организация досуга» освоены на 99,6% предусмотрено программой 72 723,8 тыс. руб., кассовый расход 72 409,9 тыс. руб., не освоены  313,9 тыс. руб. Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств составляет задолженность Отдела культуры г. Волгодонска на 01.01.2017г. перед муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания (Таблица 15).

Освоение средств за 2016г.:

- капитальный ремонт  тротуарного покрытия сквера «Дружба» МАУК «ДК им. Курчатова» 984,0 тыс. руб.;

- текущий ремонт  401,8 тыс.руб.;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 562,3 тыс. руб.;

- содержание зеленых насаждений МАУК «Парк Победы» 2 084,8 тыс. руб. и МАУК «ДК им. Курчатова» 136,4 тыс. руб.;

- приобретение основных средств (сценических костюмов и обуви) МАУК ДК «Октябрь» -  399,0  руб. и МУК Клуб «Соленовский» 20,0 тыс. руб.;

- аттестация рабочих мест МАУК «ДК им. Курчатова» 78,0 тыс. руб.;

- подготовка и проведение праздничных мероприятий 3 964,4 тыс. руб.;

Фактически полученные доходы от оказания услуг 28 706,5 тыс. руб., при плановом значении  27 046,5 тыс. руб. Превышение фактических доходов от плановых значений за счет открытия в МАУК ДК «Октябрь» секции «Йоги» и роста количества гастролей.

Расходы местного бюджета на подпрограмму 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» освоены на 99,3%;  предусмотрено программой 10 120,1 тыс. руб., кассовый расход 10 047,9 тыс. руб.,  не освоены 72,2 тыс. руб.:  средства в размере 13,5 тыс. руб. кредиторская задолженность Отдела культуры г. Волгодонска на 01.01.2017г. по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания, 58,7 тыс. руб. – экономия средств. (Таблица 15).

5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2016 год, представлены в таблице № 16.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2016 года принято 8 постановлений Администрации  города Волгодонска:

от 10.02.2016 № 285, от 14.03.2016 № 473, от 12.04.2016 № 782, от 24.06.2016 № 1606, от 17.08.2016 № 2097, от 10.10.2016 №2496, от 30.11.2016 №2947, от 29.12.2016 № 3200 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Сведения об эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году представлены в таблице № 1.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2016 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных планов.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия и муниципальные задания выполнены в полном объеме (по некоторым показателям с перевыполнением).

В целях эффективного использования бюджетных средств в 2016 году между подпрограммами и основными мероприятиями проводилось перераспределение бюджетных средств (Таблица № 19).

8. Результаты реализации 
мер муниципального и правового регулирования

В процессе выполнения мероприятий муниципальной программы мер муниципального регулирования не предусмотрено.

9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы выполнены, значения целевых показателей соответствуют запланированным, считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы без корректировки.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры города, внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений культуры.

Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования  населению города, соответствующими современным стандартам.

Эта работа позволит привлечь большее количество горожан, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.

Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного  метода.

Программный метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета города Волгодонска в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и дополнительного образования;

- создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования, предпосылки их дальнейшего развития.

Начальник Отдела	                         Н.Г. Бондаренко

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры города Волгодонска»

за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Количество учащихся в школах дополнительного образования за 2016 год составило 2791 человек. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер А.В. Пигарев учреждения дополнительного образования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности и возможность предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в области дополнительного образования детей |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования детей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города Волгодонска. В школах искусств в 2016 году было проведено 5 культурно-массовых мероприятия. |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования. |  | Х |  | Х |  | Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Процент охвата эстетическим образованием обучающихся в школах искусств города составляет 12,5%, при социальном нормативе – 12%. |  |
| Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко Старший инспектор А.В. Рыжова «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Количество посещений библиотек не менее 600 500 ед. | По итогам 2016 года количество посещений МУК «ЦБС» составило 673 507 ед. при плане 600 500 и составляет 112,2% Достижение данного показателя, стало возможным благодаря проведению книжных выставок, обзоров книжных новинок, регулярного обновления баз электронных библиотечных ката-логов, анализу проме-жуточных результатов; обеспечению свободного доступа населения к информационным ресурсам муниципальных библиотек. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2- обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер А.В. Пигарев Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности и возможность предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного обслуживания |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | В библиотеках города в 2016 году было проведено 6 (100%) мероприятий при годовом плане - 6. |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек |  |  |  |  |  | Количество посещений библиотек не менее 600 500 ед. | По итогам 2016 года количество посещений МУК «ЦБС» составило 673 507 единиц при плане 600 500. |  |
| Подпрограмма 3 "Организация досуга» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Заместитель начальника Л.В. Пушкина главный бухгалтер С.Н. Ефименко Ведущий специалист Н.Р. Русецкая | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Количество культурно-досуговых формирований не менее 227 ед. | Количество культурно-досуговых формирований 228 ед. при плане на 2016 год 227 ед. – 100,4%; |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер А.В. Пигарев, руководители учреждений культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности, возможность предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области организации досуга |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.Р. Русецкая | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий | По итогам 2016 года было проведено 3521 мероприятий (102,4%) что на 84 мероприятий больше планового показателя на 2016 год (3437). |  |
|  | Контрольное событие Подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха. |  |  |  |  |  | Количество культурно-досуговых формирований не менее 227 ед. Количество культурно-массовых мероприятий не менее 3437 ед. | Количество культурно-досуговых формирований 228 ед. при плане на 2016 год 227 ед. – 100,4%; По итогам 2016 года было проведено 3521 мероприятий (102,4%) что на 84 мероприятий больше планового показателя на 2016 год (3437) |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1- обеспечение реализации муниципальной программы | Заместитель начальника Л.В. Пушкина, главный бухгалтер С.Н. Ефименко | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Разработаны планы мероприятий по повы-шению эффективности расходования бюдже-тных средств, утвер-ждена программа контрольных меро-приятий, проводится ежеквартальный мониторинг исполнения программных пока-зателей. Разработаны и утверждены поста-новлениями Адми-нистрации города Волгодонска положение об оплате труда работников бюджетных учреждений культуры и размер платы за оказание образова-тельных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования сферы культуры. Деятельность подведомственных Отделу культуры учреждений и их руко-водителей оценивается в соответствии с разра-ботанными и утвер-жденными показателями эффективности деятельности. |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер А.В. Пигарев | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности, сохранность материальных ценностей и жизни людей, возможность предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 - организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории Т.Н. Бурова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Повышение квалификации и переподготовка специалистов Отдела - 1 специалист прошёл обучение |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Зам. главного бухгалтера Т.П. Маслова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | Обновлены справочно-информационные базы данных, программы «Консультант +», программные продукты |  |
|  | Контрольное событие Программы: создание условий для реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. | Целевые показатели программы: - охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 12,5%, - количество посещений библиотек в 2016г. составило 673507 ед. - уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе от нормативной потребности 100%; - количество культурно-досуговых формирований 228 чел. - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе от нормативной потребности – 87,5%; - уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе от нормативной потребности – 100%; - количество культурно-массовых мероприятий 3521 ед. |  |

Таблица 15

к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 01.07.2015г. № 103

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска»

на 01 января 2017 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры города Волгодонска» | всего | 251 801,2 | 200 138,6 | 254 202,2 |
|  | федеральный бюджет | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | областной бюджет | 10 093,7 | 10 093,7 | 10 093,7 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | местный бюджет | 189 994,1 | 189 994,1 | 189 331,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 51 662,6 | 0,0 | 54 726,7 |
| Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" | всего | 107 156,0 | 82 672,1 | 108 336,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
|  | местный бюджет | 82 457,1 | 82 457,1 | 82 205,5 |
|  | внебюджетные источники | 24 483,9 | 0,0 | 25 916,0 |
| Основное мероприятие 1.1 - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | всего | 106 379,1 | 81 895,2 | 107 560,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
|  | местный бюджет | 81 680,2 | 81 680,2 | 81 429,1 |
|  | внебюджетные источники | 24 483,9 | 0,0 | 25 916,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 524,9 | 524,9 | 524,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 524,9 | 524,9 | 524,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | всего | 252,0 | 252,0 | 252,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 252,0 | 252,0 | 252,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" | всего | 34 754,8 | 34 622,6 | 34 701,4 |
|  | федеральный бюджет | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
|  | областной бюджет | 2 791,9 | 2 791,9 | 2 791,9 |
|  | местный бюджет | 31 779,9 | 31 779,9 | 31 754,5 |
|  | внебюджетные источники | 132,2 | 0,0 | 104,2 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | всего | 34 601,5 | 34 469,3 | 34 548,1 |
|  | федеральный бюджет | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
|  | областной бюджет | 2 791,9 | 2 791,9 | 2 791,9 |
|  | местный бюджет | 31 626,6 | 31 626,6 | 31 601,2 |
|  | внебюджетные источники | 132,2 | 0,0 | 104,2 |
| Основное мероприятие 2.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 153,3 | 153,3 | 153,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 153,3 | 153,3 | 153,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Организация досуга" | всего | 99 770,3 | 72 723,8 | 101 116,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 7 086,8 | 7 086,8 | 7 086,8 |
|  | местный бюджет | 65 637,0 | 65 637,0 | 65 323,1 |
|  | внебюджетные источники | 27 046,5 | 0,0 | 28 706,5 |
| Основное мероприятие 3.1 обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | всего | 95 219,4 | 68 172,9 | 96 589,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 7 086,8 | 7 086,8 | 7 086,8 |
|  | местный бюджет | 61 086,1 | 61 086,1 | 60 796,4 |
|  | внебюджетные источники | 27 046,5 | 0,0 | 28 706,5 |
| Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 574,8 | 574,8 | 562,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 574,8 | 574,8 | 562,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | всего | 3 976,1 | 3 976,1 | 3 964,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 976,1 | 3 976,1 | 3 964,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 10 120,1 | 10 120,1 | 10 047,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10 120,1 | 10 120,1 | 10 047,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 - обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 9 789,5 | 9 789,5 | 9 717,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9 789,5 | 9 789,5 | 9 717,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 - организация повышения квалификации работников | всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | всего | 274,5 | 274,5 | 273,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 274,5 | 274,5 | 273,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Начальник Отдела _______________ Н.Г. Бондаренко |
| --- |
| Главный бухгалтер _______________ С.Н. Ефименко |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  |  |
| Финансового Управления ________________ М.А. Вялых |

Таблица 16

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

за 2016 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 |  |
| 2 | библиотеками | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Парками культуры и отдыха | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| 4 | Показатель 1.1. Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 12,8 | 12,5 | 12,5 |  |
| 5 | Показатель 1.2. Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 18 | 8 | 5* |  |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| 6 | Показатель 2.1. Количество посещений библиотек (действует с 01.01.2016г.) | ед. | - | 600 500 | 673 507** |  |
| 7 | Показатель 2.2. Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 8 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» |
| 8 | Показатель 3.1. Количество культурно-досуговых формирований (действует с 01.01.2016г.) | ед. | - | 227 | 228*** |  |
| 9 | Показатель 3.2. Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 3 516 | 3 437 | 3 521**** |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 10 | Показатель 4.1. Обеспечение выполнения муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |

* Уменьшение количества культурно-массовых мероприятий по подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры» связано с внесением изменений в комплексный план мероприятий в сфере культуры.

**Увеличение показателя «Количество посещений библиотек» произошло в связи с проведением книжных выставок, обзоров книжных новинок и регулярного обновления баз электронных библиотечных каталогов.

*** Увеличение показателя «Количество культурно-досуговых формирований» по подпрограмме «Организация досуга» связано с открытием в МАУК ДК «Октябрь» секции «Йоги» (для взрослых).

**** Увеличение показателя «Количество культурно-массовых мероприятий» по подпрограмме «Организация досуга» связано с проведением дополнительных мероприятий посвященных Году Российского КИНО.

Начальник Отдела _______________ Н.Г. Бондаренко

Главный бухгалтер _______________ С.Н. Ефименко

Таблица 19

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска»

в 2016 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины изменений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа | + 13 058,6 |  | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» | + 254,4 |  | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1.обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования Основное мероприятие 1.2.обеспечение первичных мер пожарной безопасности | + 10,8 | на оплату расходов по тепловой энергии в 2016г. МБУ ДО ШИ «ДЦДР» в сумме +10,8 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/07) |
|  |  | + 13,6 | на оплату расходов по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома в 2016 г. МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича в сумме +13,6 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 24.03.2016 №20 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/11) |
|  |  | - 339,1 | в связи с оптимизацией расходов согласно постановлению Администрации города Волгодонска от 06.06.2016 №1423 «О мерах по оптимизации расходов бюджета города Волгодонска в 2016 году» (вывоз ТБО -13,3 тыс. руб.; промывка системы отопления -2,0 тыс. руб.; обслуживание оргтехники -9,5 тыс.руб.; повышение квалификации -5,1 тыс.руб.; подписка на периодическую литературу -4,7 тыс. руб.; утилизация люминицентных ламп -2,0 тыс.руб.; приобретение канцелярских товары -9,0 тыс.руб.; оплата суточных при служебных командировках -3,0 тыс.руб.; транспортные услуги -4,3 тыс.руб.; поверка измерительных приборов учета -0,1 тыс.руб.; текущий ремонт оборудования -8,2 тыс. руб.; охрана объекта при помощи тревожной кнопки -0,1 тыс.руб.; услуги в области информационных технологий -10,0 тыс.руб.; проживание при служебных командировках -10,0 тыс.руб.; монтаж рекламно-информационного материала -0,2 тыс.руб.; хозяйственные товары -9,9 тыс.руб.; печатная продукция -1,2 тыс.руб.; приобретение комплекта индивидуальной защиты -4,8 тыс.руб.; приобретение баннеров, флагов -8,0 тыс.руб.; экономия средств выделенных на замену окон в выставочном зале МБУ ДО ДХШ -233,7 тыс.руб.) | Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 №50 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/21) |
|  |  | + 215,0 | на приобретение музыкальных инструментов, микрофонных стоек, звукотехнического оборудования с коммутирующими устройствами для МБУ ДО ДМШ им. С.В. Рахманинова в сумме +215,0 тыс. руб. | Уведомление Министерства культуры РО от 07.09.2016 №415 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 08.09.2016 №02/906/28) |
|  |  | + 661,4 | на выплату заработной платы с начислениями работников культуры учреждений дополнительного образования в сумме +661,4 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 №60 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/30, №02/906/32) |
|  |  | - 162,1 | экономия средств на выплату заработной платы с начислениями педагогических работников МБУ ДО «ДМШ им. С.В. Рахманинова» в сумме -162,1 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 №70 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/34) |
|  |  | - 10,8 | экономия средств, предназначенных на обеспечение мер пожарной безопасности (тех. обслуживание средств пожарной сигнализации) МБУ ДО ШИ «ДЦДР» в сумме -10,8 тыс. руб.) | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/07) |
|  |  | - 13,6 | экономия средств по заключенным договорам предназначенных на обеспечение мер пожарной безопасности (ТО системы АПС с радиосигналом, тех.обслуживание средств пожарной сигнализации) МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича в сумме -13,6 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 24.03.2016 №20 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/11) |
|  |  | - 3,4 | в связи с оптимизацией расходов согласно постановлению Администрации города Волгодонска от 06.06.2016 №1423 «О мерах по оптимизации расходов бюджета города Волгодонска в 2016 году» (зарядка огнетушителей МБУ ДО ДМШ им. С.В. Рахманинова в сумме -1,4 тыс. руб.; обучение пож.тех.минимуму МБУ ДО ДШИ в сумме -2,0 тыс.руб.) | Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 №50 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/21) |
|  |  | - 6,4 | экономия средств по заключенному контракту предназначенных на обеспечение мер пожарной безопасности (техническое обслуживание и заправка огнетушителей) в сумме -6,4 тыс. руб. в МБУ ДО ДШИ "ДЦДР" | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/30) |
|  | Основное мероприятие 1.3.обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | - 136,0 | перераспределение средств местного бюджета выделенных на организацию и проведение в марте 2016 года культурно-массового мероприятия Областной фестиваль театральных коллективов «Театральная весна» (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МБУ ДО ДТШ сумме -136,0 тыс. руб. в связи с необходимостью проведения цикла мероприятий МАУК ДК «Октябрь», посвященных 66-й годовщине со дня основания города Волгодонска» (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/25) |
|  |  | - 20,0 | перераспределение средств местного бюджета выделенных на проведение в июле 2016 года цикла мероприятий, посвященных 66-й годовщине со дня основания г. Волгодонска (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МБУ ДО ДТШ в сумме -20,0 тыс. руб. на проведение торжественного собрания «Родина моя – Волгодонск» в рамках цикла мероприятий в сфере культуры на 2016 год МАУК «ДК им. Курчатова» | Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 №50 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/25) |
|  |  | + 45,0 | на организацию и проведение в декабре 2016 года праздничного мероприятия «Праздник «Новый год» (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МБУ ДО ДТШ в сумме +45,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 №60 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/32) |
|  | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | + 2 299,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | + 401,2 | на комплектование книжных фондов МУК «ЦБС» +401,2 тыс.руб. | Уведомление по расчетам между бюджетами Министерства культуры Ростовской области от 28.12.2015 №46 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 18.01.2016 №02/906/02) |
|  |  | + 100,1 | на ремонт ступенек центрального входа МУК ЦБС в сумме +50,0 тыс.руб.; на ТО и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме МУК ЦБС в сумме +50,1 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/06, №02/906/07) |
|  |  | + 793,5 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +800,7тыс.руб.; комплектование книжных фондов в сумме -7,2 тыс. руб.; | Уведомление Министерства культуры РО от 22.06.2016 №271 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 29.06.2016 №02/906/20) Уведомление Министерства культуры РО от 22.06.2016 №288 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 29.06.2016 №02/906/19) |
|  |  | + 79,2 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +79,2 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 №50 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/24) |
|  |  | + 1 590,0 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме + 1 590,0 тыс.руб. | Уведомление Министерства культуры РО от 13.09.2016 №505 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 16.09.2016 №02/906/29) |
|  |  | - 655,0 | перераспределение средств местного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры в учреждениях дополнительного образования сферы культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме –655,0 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 №60 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/32) |
|  |  | + 40,1 | на оплату коммунальных услуг МУК «ЦБС» в сумме +40,1 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 №70 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/34) |
|  | Основное мероприятие 2.2.обеспечение первичных мер пожарной безопасности | - 50,1 | экономия средств, предназначенных на обеспечение мер пожарной безопасности (ТО системы АПС с радиосигналом) МБУ «ЦБС» в сумме -50,1 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/07) |
|  | Основное мероприятие 2.3.обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Организация досуга» | + 10 526,1 |  |  |
|  | 3.1. обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | + 2 020,0 | на содержание зеленых насаждений МАУК «Парк Победы» в сумме +2 000,0 тыс.руб., на приобретение сценических костюмов МУК Клуб «Соленовский» в сумме +20,0 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 24.03.2016 №20 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/12, №02/906/13) |
|  |  | + 1 147,5 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +1 147,5 тыс.руб. | Уведомление Министерства культуры РО от 22.06.2016 №271 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 29.06.2016 №02/906/20) |
|  |  | + 1 214,9 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +208,0 тыс. руб., устройство покрытия из тротуарной плитки в сквере "Дружба" в сумме +1 006,9 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 №50 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/21, №02/906/22, №02/906/24, №02/906/26) |
|  |  | + 399,0 | на приобретение сценических костюмов и обуви для МАУК ДК «Октябрь» в сумме 399,0 тыс. руб. | Уведомление Министерства культуры РО от 07.09.2016 №415 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 08.09.2016 №02/906/28) |
|  |  | + 5 540,3 | на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме + 5 540,3 тыс.руб. | Уведомление Министерства культуры РО от 13.09.2016 №505 (справка об изменении сводной бюджетной росписи от 16.09.2016 №02/906/29) |
|  |  | - 350,0 | перераспределение средств местного бюджета на организацию и проведение праздничных мероприятий (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры на 2016 год) в сумме – 350,0 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 №60 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/32) |
|  |  | + 198,1 | на ремонт системы отопления зрительного зала МАУК ДК «Октябрь» в сумме +162,1 тыс. руб.; на повышение заработной платы работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в сумме +36,0 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 №70 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/34) |
|  |  | + 14,7 | на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений культуры г. Волгодонска в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597. в сумме + 14,7 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 №85 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/36) |
|  | 3.2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности | - 5,6 | в связи с оптимизацией расходов согласно Постановлению Администрации города Волгодонска от 06.06.2016 №1423 «О мерах по оптимизации расходов бюджета города Волгодонска в 2016 году» МУК Клуб «Соленовский» (техническое обслуживание системы АПС-3,6 тыс. руб.; ТО огнетушителей-1,7 тыс. руб.; ремонт системы АПС-0,3 тыс. руб.) в сумме -5,6 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 №50 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/21) |
|  |  | - 3,9 | в связи со сложившейся экономией бюджетных ассигнований МУК "ДТ и Р "Радуга" (ТО огнетушителей ) в сумме -3,9 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 №85 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/36) |
|  | 3.3 обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | + 136,0 | на проведение цикла мероприятий МАУК ДК «Октябрь», посвященных 66-й годовщине со дня основания города Волгодонска» (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) в сумме +136,0 тыс.руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/25) |
|  |  | - 43,1 | в связи с оптимизацией расходов согласно Постановлению Администрации города Волгодонска от 06.06.2016 №1423 «О мерах по оптимизации расходов бюджета города Волгодонска в 2016 году» МАУК ДК «Октябрь» (Новогодняя елка главы Администрации города Волгодонска п.73 комплексного плана) в сумме -33,1 тыс. руб.; проведение в июле 2016 года цикла мероприятий, посвященных 66-й годовщине со дня основания г. Волгодонска (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МУК «ДТ и Р «Радуга»-10,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 №50 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/21,№02/906/25) |
|  |  | + 305,0 | на организацию и проведение в ноябре 2016 года праздничного мероприятия «Концертная программа, посвященная Дню народного единства» (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МАУК «ДК им. Курчатова» в сумме +50,0 тыс. руб., на организацию и проведение в декабре 2016 года праздничного мероприятия «Праздник «Новый год» (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МУК ДК «Молодежный», МУК Клуб «Соленовский», МУК «ДТ и Р «Радуга», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь» в сумме +255,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 №60 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/32) |
|  |  | - 36,0 | за счет сложившейся экономии средств на организацию и проведение в декабре 2016 года праздничного мероприятия «Праздник «Новый год» (согласно комплексного плана мероприятий в сфере культуры) МУК ДК «Молодежный», МУК Клуб «Соленовский» в сумме -36,0 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 №70 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/34) |
|  |  | - 10,8 | в связи со сложившейся экономией бюджетных ассигнований проведение праздничного мероприятия Памятная дата: «202-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова» МУК "ДТ и Р "Радуга" в сумме - 0,9 тыс. руб.; праздничное мероприятие Областной слет работников культуры Ростовской области МАУК "ДК им. Курчатова" в сумме -9,9 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 №85 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/36) |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | - 20,9 |  |  |
|  | 4.1. обеспечение организации подпрограммы | + 19,2 | на выплаты по оплате труда работников сектора планирования, бухлалтерского учета и отчетности Отдела культуры г.Волгодонска в сумме +19,2 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 №50 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/23) |
|  |  | - 0,6 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам в сумме - 0,6 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 №70 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/34, №02/906/35) |
|  |  | + 4,2 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам в сумме + 4,2 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 №85 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/36) |
|  | 4.2. информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | - 19,7 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам в сумме -19,7 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 №70 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/35) |
|  |  | - 4,2 | в связи с экономией средств по заключенным контрактам в сумме -4,2 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 №85 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/36) |
|  | 4.3. премии Главы города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры | - 19,8 | за счет экономии средств – 19,8 тыс. руб. | Решение Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 №70 (справка об изменении сводной бюджетной росписи №02/906/35) |

Начальник Отдела _______________ Н.Г. Бондаренко

Главный бухгалтер _______________ С.Н. Ефименко

Таблица 21

| ИНФОРМАЦИЯ о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Волгодонска в 2016 году Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» |
| --- |
| Наименование муниципаль-ного учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2017 |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | добро-вольные пожерт-вования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельно-сти | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капи-тальные вложе-ния | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего | 972,7 | 56 221,2 | 2 500,9 | 400,0 | 53 065,8 | 254,5 | 54 726,7 | 39 423,5 | 1 257,4 | 1 172,5 | 12 873,3 | 2 467,2 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| Итого по бюджетным учреждениям | 725,1 | 28 913,4 | 1 905,5 | 400,0 | 26 353,4 | 254,5 | 27 512,6 | 21 364,9 | 608,2 | 338,0 | 5 201,5 | 2 125,9 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| Итого по автономным учреждениям | 247,6 | 27 307,8 | 595,4 | 0,0 | 26 712,4 | 0,0 | 27 214,1 | 18 058,6 | 649,2 | 834,5 | 7 671,8 | 341,3 |

Начальник Отдела                     _______________                      Н.Г. Бондаренко

Главный бухгалтер                   _______________                       С.Н. Ефименко

Таблица 22

| ИНФОРМАЦИЯ об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» в 2016 году |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 (руб.) | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2017 (руб.) |
|  |  | объем услуг (количе-ство) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количе-ство) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (коли-чество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| Обучение по программам дополнительного образования детей и по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам | 0,0 | 2 790 | 81 557,5 | 2 803 | 80 295,4 | Увеличение численности учащихся | 2 791 | 80 044,0 | 78,45 |
| Подготовка и проведение конкурсов, фестивалей, мастер – классов, концертов, спектаклей, семинаров и других мероприятий | 0,0 | 8 | 227,0 | 5 | 227,0 |  | 5 | 227,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| Библиотечные услуги/работы | 11,69 | 600 500 | 31 815,6 | 600 500 | 32 757,3 | Увеличение расходов на выплату заработной платы с начислениями | 673 507 | 32 731,9 | 98,19 |
| Обеспечение организации и проведение культурно-массовых мероприятий | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» |
| Количество культурно-досуговых формирований | 247,6 | 227 | 60 221,0 | 227 | 65 242,5 | Увеличение расходов на выплату заработной платы с начислениями | 228 | 64 940,9 | 341,3 |
| Обеспечение организации и проведение культурно-массовых мероприятий | 0,0 | 3 437 | 3 675,9 | 3 437 | 3 541,9 |  | 3 521 | 3 530,4 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 177 497,0 |  | 182 064,1 |  |  | 181 474,2 |  |

Начальник Отдела                     _______________                      Н.Г. Бондаренко

Главный бухгалтер                   _______________                       С.Н. Ефименко