Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры города Волгодонска» отчетный период 6 мес. 2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Дополнительное образование в сфере культуры | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер И.В.Максюта | Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 -2845,9тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 70846,5 | 70846,5 | 39967,5 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования | Сохранение охвата дополни-тельным образова-нием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 - 2572,1 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 70487,7 | 70487,7 | 39742,4 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист В.А.Оленченко учреждения дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 – 96,8 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 113,8 | 113,8 | 50,1 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 - 175,0 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 245,0 | 245,0 | 175,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 1 - создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей. | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер И.В.Максюта | Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | X | До 31.12. 2017 года | Х | X | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Библиотечное обслуживание | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер И.В. Максюта «Централи-зованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова |  | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 86,6 | 86,6 | 0,0 | 64 - 5179,1 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3358,8 | 3358,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 34706,8 | 34706,6 | 16633,3 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова | Увеличение количества пользователей библиотек | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 86,6 | 86,6 | 0,0 | 60 - 5059,1 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3358,8 | 3358,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 34584,4 | 34584,4 | 16583,3 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист В.А. Оленченко Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 - 120,0 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 122,4 | 122,4 | 50,0 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 2 - создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова | Количество посещений библиотек не менее 515000 чел. | X | До 31.12. 2017 года | Х | X | Х | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 "Организация досуга" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Организация досуга | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер И.В.Максюта | Количество участников культурно-досуговых формирований не менее 4543 чел. | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232 - 10723,7 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5792,0 | 5792,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 71726,4 | 71726,4 | 37175,9 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Ведущий специалист В.Р. Ермак | Увеличение количества участников клубных формирований | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 - 8317,9 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5792,0 | 5792,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 67354,4 | 67354,4 | 34980,0 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист В.А.Оленченко | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 - 320,4 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 417,0 | 417,0 | 142,0 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист В.Р. Ермак | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 - 2085,4 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3955,0 | 3955,0 | 2053,9 |  |
|  | Контрольное событие Подпрограммы 3: создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха. | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер И.В.Максюта Ведущий специалист В.Р. Ермак | Количество участников культурно-досуговых формирований не менее 4543 чел. | X | До 31.12. 2017 года | Х | X | Х | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации муниципальной программы | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер И.В.Максюта | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100% | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 - 623,6 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9397,3 | 9397,3 | 4207,1 |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 - обеспечение реализации муниципальной программы | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер И.В.Максюта | Создание эффектив-ной системы управления реализа-цией программы, реализация в полном объеме мероприя-тий программы, достижения ее целей и задач. | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 - 477,2тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9139,9 | 9139,9 | 4140,0 |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист В.А.Оленченко | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 - 16,2 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 4,3 |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3 - организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории Т.Н. Бурова | Повышение квалифи-кации муниципаль-ных служащих | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.4 | Мероприятие 4.1.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Зам. главного бухгалтера О.В.Макеева | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | 01.01. 2017 года | До 31.12. 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 - 130,2 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 240,4 | 240,4 | 62,8 |  |
|  | Контрольное событие Подпрограммы 4: создание условий для реализации муниципальной программы. отдыха. | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер И.В.Максюта | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100% | X | До 31.12. 2017 года | Х | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Отдела Н.Г.Бондаренко | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 86,6 | 86,6 | 0,0 | 417 - 19372,3 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 9150,8 | 9150,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 186677,0 | 186677,0 | 97983,8 |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник Отдела  ________________ Н.Г.Бондаренко

Главный бухгалтер ________________ И.В.Максюта

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Финансового Управления  _________________М.А.Вялых