ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы города Волгодонска

____«Развитие культуры города Волгодонска»____

(наименование муниципальной программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01"октября 2016 года

| Наименование целевых показателей | Наименование единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя |  | Фактическое значение целевого показателя за 9 месяцев 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отчетный 2016 год | на 9 месяцев 2016 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| библиотеками | % | 100 | 100 | 100 |
| парками культуры и отдыха | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |  |  |  |  |
| Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 8 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |
| Количество посещений библиотек | ед. | 600 500 | 430 000 | 485 997 |
| Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» |  |  |  |  |
| Количество культурно-досуговых формирований | ед. | 227 | 227 | 227 |
| Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 3 437 | 2 552 | 2 552 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения муниципальной программы | % | 100 | 75 | 75 |

И.о. начальника Отдела                                            ______________                                                                Л.В. Пушкина

Главный бухгалтер                                                    ______________                                                               С.Н. Ефименко

Исполнитель: Светлана Николаевна Ефименко 8 8639 26-20-16

Увеличение показателя «Количество посещений библиотек» произошло в связи с проведением книжных выставок, обзоров книжных новинок и регулярного обновления баз электронных библиотечных каталогов.