ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ   ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПРИКАЗ

г. Волгодонск

12.03.2018 г.		                              № 40

О внесении изменений в план

реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Развитие культуры  города Волгодонска» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013г. № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», постановлением Администрации города Волгодонска от 12.03.2018 №502 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»  на 2018 год (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  главного бухгалтера О. В. Паршукову.

Начальник отдела                                                                          Л.В. Пушкина

- С приказом ознакомлены

- ___________    О.В. Паршукова

Утвержден

Приказом Отдела

культуры

г. Волгодонска

______г. №___

План

реализации муниципальной  программы  города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска " на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, участник (должность, ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 2018 года (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования |  | X | 111 617,5 | 0,0 | 3 389,0 | 73 199,0 | 28 851,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | До 31.12. 2018 года | 111 208,7 | 0,0 | 3 389,0 | 72 790,2 | 28 851,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А.Оленченко, Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2018 года | 408,8 | 0,0 | 0,0 | 408,8 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2018 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей. | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования | Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | До 31.12. 2018 года | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова |  | До 31.12. 2018 года | 43 774.2 | 53,8 | 7 899,2 | 35 672,8 | 148,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Увеличение количества пользователей библиотек | До 31.12. 2018 года | 43 726,2 | 0,0 | 7 899,2 | 35 624,8 | 148,4 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2- обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2017 года | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек муниципальных библиотек | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Количество посещений библиотек не менее 60 100 чел. | До 31.12. 2018 года | X | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 "Организация досуга" | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», театр |  | До 31.12. 2018 года | 121 989,7 | 0,0 | 21 542,6 | 73 823,2 | 26623,9 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями, театром | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», театр | Увеличение количества участников клубных формирований | До 31.12. 2018 года | 117 599,6 | 0,0 | 21 542,6 | 69 433,1 | 26623,9 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», театр | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2018 года | 463,1 | 0,0 | 0,0 | 463,1 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий, спектаклей | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», театр | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2018 года | 3927,0 | 0,0 | 0,0 | 3927,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие Подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха. | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы» | Количество участников клубных формирований не менее 4415 чел. | До 31.12. 2017 года | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Заместитель начальника отдела Жукова А.Н. |  | До 31.12. 2018 года | 9 734,4 | 0,0 | 0,0 | 9 734,4 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1- обеспечение реализации муниципальной программы | Главный бухгалтер О.В.Паршукова | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | До 31.12. 2018 года | 9 475,7 | 0,0 | 0,0 | 9 475,7 | 0,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А..Оленченко | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2018 года | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 – Организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории Кондратенко М.И. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | До 31.12. 2018 года | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Главный бухгалтер О.В.Паршукова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | До 31.12. 2018 года | 213,1 | 0,0 | 0,0 | 213,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие Программы: создание условий для реализации муниципальной программы. | Заместитель начальника Жукова А.Н. | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. | До 31.12. 2018 года |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | 287 115,8 | 53,8 | 32 830,8 | 200 621,0 | 53610,2 |