ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ   ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПРИКАЗ

г. Волгодонск

05.06.2018 г.		                              № 116

О внесении изменений

в приложение к приказу

от 10.01.2018 № 2

«О внесении изменений в план

реализации муниципальной  программы города Волгодонска

«Развитие культуры  города Волгодонска» на 2018 год»

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013  № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», постановлением Администрации города Волгодонска от 05.06.2018 №1324                «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска         от 01.10.2013 №3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу от 10.01.2018 № 2 «О внесении изменений в план реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры  города Волгодонска» на 2018 год», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  главного бухгалтера О. В. Паршукову.

Начальник Отдела                                                                          Л.В. Пушкина

- С приказом ознакомлены

- ___________    О.В. Паршукова

Приложение

К приказу Отдела

культуры

г. Волгодонска

05.06.2018     №116

План

реализации муниципальной  программы  города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска " на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, участник (должность, ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 2018 года (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования |  | X | 113 656,3 | 0,0 | 3 389,0 | 82 990,2 | 27 277,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | До 31.12. 2018 года | 113 330,7 | 0,0 | 3 389,0 | 82 664,6 | 27 277,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А.Оленченко, Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2018 года | 325,6 | 0,0 | 0,0 | 325,6 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2018 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей. | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования | Охват дополнительным образованием сферы культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | До 31.12. 2018 года | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова |  | До 31.12. 2018 года | 43 777,5 | 53,8 | 7 899,2 | 35 676,1 | 148,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Сохранение количества посещений библиотек | До 31.12. 2018 года | 43 729,5 | 0,0 | 7 899,2 | 35 628,1 | 148,4 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2- обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2018 года | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек муниципальных библиотек | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Количество посещений библиотек 530 000 | До 31.12. 2018 года | X | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 "Организация досуга" | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр |  | До 31.12. 2018 года | 124 913,5 | 2 043,5 | 21 847,9 | 73 946,1 | 27 076,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями, театром | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Сохранение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий, обеспечение проведения мероприятий МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | До 31.12. 2018 года | 120 409,2 | 2 043,5 | 21 847,9 | 69 442,0 | 27 076,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2018 года | 364,1 | 0,0 | 0,0 | 364,1 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий, спектаклей | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2018 года | 4140,0 | 0,0 | 0,0 | 4140,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие Подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха, театра | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы» МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Количество участников клубных формирований 4 028 количество участников культурно-массовых мероприятий 2 087 542 количество мероприятий МАУК Волгодонский молодежный драматический театр- 40 | До 31.12. 2018 года | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Заместитель начальника Отдела Жукова А.Н. |  | До 31.12. 2018 года | 9 895,2 | 0,0 | 0,0 | 9 895,2 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1- обеспечение реализации муниципальной программы | Главный бухгалтер О.В.Паршукова | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | До 31.12. 2018 года | 9 654,5 | 0,0 | 0,0 | 9 654,5 | 0,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А..Оленченко | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2018 года | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 – Организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории Кондратенко М.И. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | До 31.12. 2018 года | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Главный бухгалтер О.В.Паршукова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | До 31.12. 2018 года | 213,1 | 0,0 | 0,0 | 213,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие Программы: создание условий для реализации муниципальной программы. | Заместитель начальника Отдела Жукова А.Н. | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. | До 31.12. 2018 года |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | 292 242,5 | 2097,3 | 33 136,1 | 202 507,6 | 54 501,5 |