ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ   ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПРИКАЗ

г. Волгодонск

28.12.2018 г.		                              №  226

Об утверждении Плана

реализации муниципальной  программы города Волгодонска

«Развитие культуры  города Волгодонска» на 2019 год»

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013  № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», постановлением Администрации города Волгодонска от 28.12.2018 № 3031                «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска         от 01.10.2013 №3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры  города Волгодонска» на 2019 год (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  главного бухгалтера О. В. Паршукову.

И.о. начальника Отдела                                                                        А.Н. Жукова

- С приказом ознакомлены

- ___________    О.В. Паршукова

Приложение

К приказу Отдела

культуры

г. Волгодонска

28.12.2018     №226

План

реализации муниципальной  программы  города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска " на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, участник (должность, ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 2019 года (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования |  | X | 113 507,9 | 0,0 | 1719,9 | 84 223,9 | 27 564,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | До 31.12. 2019 года | 113 429,1 | 0,0 | 1719,9 | 84 145,1 | 27 564,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А.Оленченко, Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2019 года | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2019 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей. | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, Руководители учреждений дополнительного образования | Охват дополнительным образованием сферы культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | До 31.12. 2019 года | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова |  | До 31.12. 2019 года | 47 515,3 | 53,8 | 10654,1 | 36 659,0 | 148,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Сохранение количества посещений библиотек | До 31.12. 2019 года | 47 473,3 | 53,8 | 10654,1 | 36 617,0 | 148,4 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2- обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко, Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2019 года | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек муниципальных библиотек | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова | Количество посещений библиотек 530 000 | До 31.12. 2019 года | X | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 "Организация досуга" | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр |  | До 31.12. 2019 года | 140 563,6 | 0,0 | 25 141,9 | 85 853,5 | 29 568,2 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями, театром | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Сохранение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий, обеспечение проведения мероприятий МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | До 31.12. 2019 года | 135 558,2 | 0,0 | 25 141,9 | 80 848,1 | 29,568,2 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А. Оленченко, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2019 года | 865,4 | 0,0 | 0,0 | 865,4 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий, спектаклей | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | До 31.12. 2019 года | 4 140,0 | 0,0 | 0,0 | 4 140,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие Подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха, театра | Ведущий специалист В.Р. Ермак, Руководители учреждений культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы» МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Количество участников клубных формирований 4 028 количество участников культурно-массовых мероприятий 2 087 542 количество мероприятий МАУК Волгодонский молодежный драматический театр- 40 | До 31.12. 2019 года | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | И.о. начальника Отдела Жукова А.Н. |  | До 31.12. 2019 года | 10 303,0 | 0,0 | 0,0 | 10303,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1- обеспечение реализации муниципальной программы | Главный бухгалтер О.В.Паршукова | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | До 31.12. 2019 года | 10 063,3 | 0,0 | 0,0 | 10 063,3 | 0,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий инженер В.А..Оленченко | Обеспечение пожарной безопасности | До 31.12. 2019 года | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 – Организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории Кондратенко М.И. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | До 31.12. 2019 года | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Главный бухгалтер О.В.Паршукова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | До 31.12. 2019 года | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие Программы: создание условий для реализации муниципальной программы. | И.о. начальника Отдела Жукова А.Н. | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. | До 31.12. 2019 года |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | 311889,8 | 53,8 | 37 515,9 | 217 039,4 | 57 280,7 |